СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

о реализации в 2019 году Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств – участников СНГ на период до 2020 года и Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года

Москва, 2020 год

оГЛАВЛЕНИЕ

Общие положения	3

Выполнение в 2019 году Межгосударственной программы  инновационного сотрудничества государств – участников СНГ  на период до 2020 года и Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года 	4

Выводы	17

# Общие положения

Информация о реализации в 2019 году Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года и Комплекса мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года подготовлена на основе материалов заказчика – координатора Программы Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Оператора Программы Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково») и Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ).

Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года (далее – Программа) была принята Решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года, Комплекс мероприятий на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года утвержден Решением Совета глав правительств СНГ 
от 26 мая 2017 года (далее – Комплекс мероприятий).

В соответствии с вышеуказанными Решением Совета глав правительств СНГ от 18 октября 2011 года (п. 6) и Решением Совета глав правительств СНГ от 26 мая 2017 года (п. 3) информация о реализации Программы и Комплекса мероприятий регулярно рассматривается высшими органами СНГ. Так, например, Информация о реализации в 2018 году Программы и Комплекса мероприятий была рассмотрена на заседании Экономического совета СНГ 
6 декабря 2019 года.

# Выполнение в 2019 году Межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года и Комплекса мероприятий 
на 2017–2020 годы по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ 
на период до 2020 года

В 2019 году в целях выполнения Программы и реализации Комплекса мероприятий заказчиком – координатором Программы Россотрудничеством проводилась работа по углублению межгосударственного инновационного взаимодействия, вовлечению в инновационное сотрудничество национальных институтов развития. Были организованы и проведены различного рода совещания с участием представителей организаций науки, инновационных предприятий, органов власти, образовательных учреждений государств – участников Программы, презентации инновационных проектов государств – участников Программы для привлечения инвесторов, научно-практические семинары с привлечением национальных контактных центров Программы и др.

Россотрудничество принимало участие в подготовке нормативно-методических документов, регулирующих вопросы выполнения межгосударственных инновационных проектов и мероприятий Программы. Так, Решением Экономического совета СНГ от 21 июня 2019 года было утверждено Положение о формировании межгосударственной сети центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества государств – участников Программы, разработанное Россотрудничеством совместно с Исполнительным комитетом СНГ в целях реализации мероприятия 4.1.1 «Формирование межгосударственной сети центров коллективного пользования» подпрограммы 6.4 «Совместное использование и развитие инновационной инфраструктуры» («Инфраструктура») Программы, а также п. 2.7 Комплекса мероприятий.

Целью формирования межгосударственной сети центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества государств – участников Программы является создание условий для доступа исследователей к уникальному научному оборудованию на принципах коллективного пользования, поддержки развития научных школ государств – участников Программы на научно-методической и материально-технической базе центров коллективного пользования, повышения уровня научных исследований и качества образования путем формирования сети современных исследовательских комплексов, отвечающих мировым стандартам и др.

Функции по формированию межгосударственной сети центров коллективного пользования возлагаются на Оператора Программы Фонд «Сколково» в соответствии с п. 3.2.2 раздела 3 «Функции Оператора Программы» Положения об Операторе Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года, утвержденного Решением Совета глав правительств СНГ от 30 мая 2012 года.

Оператором Программы Фондом «Сколково» в 2019 году была проведена работа по организации взаимодействия с технопарками Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан. Были организованы площадки по взаимодействию инновационных компаний СНГ, которые посетили более 20 делегаций из государств – участников СНГ.

Кроме того, были сформированы два центра коммерциализации инноваций на базе Минского городского технопарка (Республика Беларусь) и Фонда развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Решение о придании указанным организациям статуса центров коммерциализации инноваций государств – участников Программы было принято на заседании Экономического совета СНГ 13 марта 2020 года.

Деятельность центров коммерциализации инноваций, например, Фонда развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации (далее – Центр коммерциализации инноваций ТПП РФ), позволяет осуществлять трансфер инновационных продуктов (товаров, услуг, технологий) между государствами – участниками СНГ при поддержке государственных органов каждого из государств – участников Программы.

Создание полноценной инфраструктуры для развития, коммерциализации и трансфера инновационных продуктов в государствах – участниках СНГ произошло благодаря вовлечению в работу на площадке центра коммерциализации инноваций представителей всех заинтересованных сторон:

от крупных предприятий до малого бизнеса. Сотрудничество с инновационными компаниями осуществляется через покупку проекта, создание совместных предприятий, заключение дистрибуторских (дилерских) договоров, прямые сделки купли-продажи;

государственных органов власти, способствующих развитию инновационного бизнеса, осуществляющих поддержку малого и среднего бизнеса, ответственных за развитие предпринимательства в регионах и привлечение инвестиций;

институтов развития, технопарков, бизнес-инкубаторов, основная цель которых взращивание инновационных компаний от идеи до создания опытно-промышленного образца и внедрения пилотного проекта;

научных коллективов и экспертов-практиков, привлекаемых в качестве внешних консультантов инновационных проектов;

инвесторов, деятельность которых имеет различные формы (прямое финансирование проекта, создание совместных предприятий или создание нового продукта путем объединения известной на рынке технологии и инновационного продукта, вложения в продвижение на новых рынках);

университетов, создающих инновационные продукты на базе своих учебных заведений и осуществляющих подготовку кадров для предприятий.

Центр коммерциализации инноваций ТПП РФ осуществляет свою работу по следующей схеме:

экспресс-анализ проекта;

определение целей и результата совместной работы;

заключение договора;

определение дорожной карты проекта, контрольных точек и результата, достигнутого на каждом этапе работы;

выполнение работ, сверка фактических результатов с дорожной картой;

подписание акта выполненных работ.

Практический опыт показывает необходимость индивидуального подхода к каждому проекту, связанному с инновационным продуктом или масштабированием инновационного бизнеса, исходя из целей, задач и объема работ, обозначенных предпринимателями.

Центр коммерциализации инноваций ТПП РФ для достижения поставленных целей на постоянной основе работает с такими ключевыми партнерами, как:

Торгово-промышленная палата Российской Федерации, объединяющая 180 региональных торгово-промышленных палат, 500 бизнес-ассоциаций, 300 различных объединений предпринимателей и 52 тыс. организаций на территории Российской Федерации;

Фонд содействия инновациям (Фонд Бортника), имеющий 74 региональных представительства и известность на территории Российской Федерации и за ее пределами;

Фонд «Сколково» – самая масштабная экосистема для развития инновационного бизнеса на территории Российской Федерации, обеспечивающая весь цикл создания и развития инновационного продукта от идеи до коммерциализации и масштабирования на внутреннем и внешнем рынках.

В 2020 году к площадке Центра коммерциализации инноваций ТПП РФ присоединились 10 региональных операторов Фонда «Сколково», имеющих собственное имя, опыт и положительные результаты работы с инновационными продуктами.

Деятельность Центра коммерциализации инноваций ТПП РФ направлена на содействие в трансфере инновационных продуктов между государствами – участниками СНГ с учетом требования о создании локальных центров прибыли, организации новых рабочих мест, полной локализации и подготовки команды специалистов. Результат работы, процесс и сроки определяются для каждого проекта индивидуально.

Центр коммерциализации инноваций ТПП РФ оказывает следующие виды услуг для инновационных компаний:

подбор контрагента или площадки для пилотного внедрения, проведение испытаний инновационного продукта в реальных условиях;

продажа инновационного продукта крупному бизнесу и государственным предприятиям;

взаимодействие с региональными органами власти или органами власти государств – участников СНГ, малым и средним бизнесом СНГ;

выход на рынок, помощь в организации бизнеса в новом регионе (государстве), масштабирование бизнеса;

помощь при взаимодействии с институтами развития Российской Федерации и государств – участников СНГ;

поиск частных инвесторов;

доступ к экспертной оценке;

оптимизация налогообложения с учетом льгот, предоставляемых инновационным и производственным компаниям в регионах Российской Федерации и СНГ;

юридическое сопровождение;

содействие в получении кредитов, субсидий, оформление лизинга при покупке инновационных продуктов;

информационная поддержка в СМИ.

Центр коммерциализации инноваций ТПП РФ при работе с крупным, средним, малым бизнесом предлагает повысить эффективность, снизить издержки, увеличить прибыль, используя самые современные технологии, а также доходную часть за счет продажи покупателям новых видов товаров или услуг, осуществить подбор инновационных проектов для инвестирования, оказать содействие иностранным компаниям в выходе на рынок Российской Федерации и государств – участников СНГ.

В ближайших планах работы Центра коммерциализации инноваций 
ТПП РФ – расширение партнерской сети в государствах – участниках СНГ.

Оператор Программы Фонд «Сколково» также координирует деятельность созданной при МС НТИ в 2019 году рабочей группы «Центр развития инновационного предпринимательства». Предпосылками к этому послужил запрос от представителей инновационного бизнеса.

Кроме Заказчика – координатора Программы Россотрудничества и Оператора Программы Фонда «Сколково» одним из органов управления Программой является МС НТИ, который выполняет функции Наблюдательного совета Программы.

В 2019 году были проведены два заседания МС НТИ. 24-е заседание совета состоялось 24–25 апреля 2019 года в г. Санкт-Петербург (Российская Федерация). В нем приняли участие представители пяти государств – участников СНГ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, а также Международной ассоциации академий наук, Исполнительного комитета СНГ, Межбиблиотечного абонемента СНГ, заказчика – координатора Программы Россотрудничества, Оператора Программы Фонда «Сколково».

На заседании было рассмотрено 15 вопросов, в числе которых:

о проекте Рекомендаций МС НТИ по созданию центров компетенций государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

о реализации пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

о реализации заказчиком – координатором Программы Россотрудничеством мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая экономика» для целей подпрограммы «Кадровое обеспечение межгосударственного инновационного сотрудничества Программы и др.

25-е заседание МС НТИ состоялось 25 октября 2019 года в г. Нур-Султан (Республика Казахстан). В заседании приняли участие представители государств – участников СНГ – членов МС НТИ: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Узбекистан, а также Международной ассоциации академий наук, Исполнительного комитета СНГ, заказчика – координатора Программы Россотрудничества, Оператора Программы Фонда «Сколково». Кроме того, в заседании приняли участие приглашенные представители Посольства Российской Федерации в Республике Казахстан, Фонда развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, ТОО «Кварта ЛТД».

На заседании рассмотрен ряд важных вопросов в сфере инновационного и научно-технического сотрудничества, среди которых:

о результатах реализации пилотных межгосударственных инновационных проектов Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года;

о придании статуса центров коммерциализации инноваций Минскому городскому технопарку и Фонду инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

о ходе разработки проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года и др.

В 2019 году Оператором Программы Фондом «Сколково» проводилась работа по содействию реализации Перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов Программы.

В целях обеспечения функционирования и совершенствования межгосударственной системы предварительного отбора и экспертизы перспективных многосторонних проектов для последующего включения в Программу Оператором Программы Фондом «Сколково» подготовлены предложения по источникам и механизмам финансирования проектов, развитию взаимодействия центров коллективного пользования в рамках Программы.

В целях расширения взаимодействия и круга субъектов инновационной инфраструктуры, участвующих в реализации мероприятий и проектов Программы, были организованы и проведены рабочие встречи с потенциальными участниками Программы.

Для поиска путей и разработки механизмов коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, вовлечения объектов интеллектуальной собственности в экономический оборот в сфере инновационного сотрудничества проводятся соответствующие мероприятия в Республике Беларусь и Республике Казахстан, оказывается содействие организациям по поиску партнеров, разработок и технологий государств – участников СНГ и дальнего зарубежья.

На постоянной основе осуществляется информирование участников рынка об инновационных проектах, разработках, организуются стартап-туры в государствах – участниках СНГ.

При содействии заказчика – координатора Программы Россотрудничества основными партнерами Оператора Программы Фонда «Сколково» в Республике Беларусь стали Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь (ГКНТ РБ) и его дочерние структуры, в частности Белорусский институт системного анализа и прогнозирования (БелИСА), Центр интеллектуальной собственности при ГКНТ, Центр коммерциализации, Центр трансфера технологий, Минский городской технопарк. Кроме того, в состав Консультативного научного совета Фонда «Сколково» по рекомендации Россотрудничества был включен заместитель Председателя Президиума Национальной академии наук Республики Беларусь академик Килин С.Я.

Заявки на получение статуса участника проекта «Сколково» подавали коллективы ученых Минского государственного технического университета и Белорусского государственного аграрного университета. Восемь участников проекта «Сколково» являются дочерними компаниями белорусских инновационных компаний «Моноракурс» (инновационные строительные панели) и «Турбоэнерджи» (газотурбинные установки нового типа).

На белорусском рынке присутствуют более 30 участников проекта «Сколково», среди которых «Вистмайнинг технолоджи» (взаимодействует с АО «БелАЗ», установка софта, разработанного компанией на большегрузные самосвалы), «ЯКласс», «ГлобалЛаб» (в сфере образования), «Интегра-С», «Эйдос-Медицина», «Гемакор», «ДРД» (в сфере медицины), ExactFarming, «Синезис», «ФитСтартер», Group IB (в сфере информационных технологий).

ГКНТ РБ и БелИСА содействуют коммерциализации участников проекта «Сколково» в Республике Беларусь. Разработки участников проекта рассматриваются на предмет внедрения не только ГКНТ РБ, а также Минским горисполкомом и другими органами государственной власти, предприятиями и организациями (например, разработка компании «Видеоинтеллект» была одним из претендентов для использования в Минском метрополитене, «Пилигрим» – для создания дополненной реальности на исторических объектах).

Более семидесяти участников проекта «Сколково» заинтересованы в расширении своего бизнеса в Республике Беларусь, при этом готовы не только продавать свою продукцию белорусским предприятиям, но и учреждать дочерние компании на месте, создавая новые рабочие места и добавленную стоимость в Республике Беларусь.

Минский городской технопарк выражает заинтересованность в получении статуса регионального оператора Фонда «Сколково» в Республике Беларусь. Однако в соответствии с законодательством статус оператора не может быть придан иностранному юридическому лицу. В этой связи рассматриваются различные варианты сотрудничества, в частности оказание сервисов Фонда «Сколково» резидентам Минского городского технопарка, а сервисы белорусского партнера – участникам проекта «Сколково».

Центрами коллективного пользования являются белорусская компания «Энката» и Белорусский государственный технологический университет (получил статус 14 июня 2019 года).

29 января 2019 года состоялась встреча Председателя Фонда «Сколково» Дроздова И.А. с Председателем ГКНТ РБ Шумилиным А.Г. В ходе встречи было отмечено, что Соглашение между ГКНТ РБ и Фондом «Сколково» носит рамочный характер, в этой связи было принято решение подготовить проект нового Соглашения.

Также были обсуждены вопросы сотрудничества в области коммерциализации разработок участников проекта «Сколково» в Республике Беларусь и белорусских разработок в Российской Федерации, формирования и предоставления общих сервисов для инновационных компаний, содействия более активному рассмотрению органами исполнительной власти, предприятиями с государственным участием, бизнесом предложений по использованию новых технологических решений при гарантировании разработчиком создания новых рабочих мест и др.

В Фонде «Сколково» 18 марта 2019 года состоялась встреча с руководством Национальной академии наук Республики Беларусь (НАН РБ), 
в апреле 2019 года – с Министром образования Республики Беларусь 
Карпенко И.В.  По итогам его визита в Республике Беларусь начали работу компании – участники проекта «ЯКласс» (онлайн-образование) и «Топвью» (анализ и блокировка нежелательного интернет-контента для школ).

Делегация НАН РБ приняла участие в мероприятии «Стартап Виладж». НАН РБ также прорабатывается вопрос о подписании Соглашения с Фондом «Сколково».

13–14 июня 2019 года Фонд «Сколково» посетила делегация пяти вузов Республики Беларусь. Полесский государственный университет предложил использовать имеющиеся у него производственные мощности и исследовательское оборудование для проведения совместных исследований в сфере фармацевтики.

Всего в Республике Беларусь функционируют 25 субъектов инновационной инфраструктуры, в том числе 15 научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий.

В рамках мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры достигнуты следующие результаты:

количество резидентов технопарков составило 146;

технопарками созданы 624 рабочих места (из них резидентами технопарков – 594);

удельный вес выпуска инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме выпуска продукции (работ, услуг) резидентами технопарков составил 73,6 % (в 2017 году – 67,8 %).

Оператор Программы Фонд «Сколково» осуществляет тесное сотрудничество с Республикой Казахстан, которое основано на взаимодействии с органами исполнительной власти, институтами развития, компаниями с государственным участием. Так, подписаны соглашения о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и АО «Национальное агентство по технологическому развитию Казахстана» в научно-технической и инновационной сферах (предусматривает взаимодействие сторон как в рамках Программы, так и на двусторонней основе), Автономным кластерным фондом «Парк инновационных технологий» Республики Казахстан, а также Фондом науки Республики Казахстан.

Реализация задач, поставленных в данных документах, позволила более 20 компаниям – участникам проекта «Сколково» тесно сотрудничать в исследовательской деятельности с учеными и промышленными предприятиями Республики Казахстан, среди которых Национальный ядерный центр, ОАО «КазМунайГаз», ОАО «КазПочта», ОАО «КазахТелеком».

В Республике Казахстан внедрены разработки 16 компаний – участников проекта «Сколково». Например, ООО «ВистМайнинг Технолоджи» предлагает решения для цифровизации горнодобывающей отрасли, оптимизации деятельности и снижения расходов горнорудных предприятий (проект «Умный карьер»), активно работает с казахстанскими компаниями «БогатырьАкссесКомир», «Горное Бюро», «ЕвроХим-Каратау» (использование технологий цифровизации уже позволило казахстанским предприятиям получить экономический эффект в размере более 200 млн тенге), Кроме того, ООО «ВистМайнинг Технолоджи» открыло в Республике Казахстан центры обучения.

В областях энергетики, телекоммуникаций, «умных систем» для торговли работают следующие компании:

ООО «ФриэтЛаст» с Lamoda.kz и Bismart.kz (в Казахстане реализуется опыт команды инноваторов в области теории сетей, систем сбора и анализа данных, разрабатываются алгоритмы поиска наиболее ценных клиентов);

ООО «МаксетЛайн» (технологическая платформа, способная работать как в составе решений операторов связи и сервис-провайдеров, так и в составе самостоятельных локальных единиц) сотрудничает с ОАО «КазахТелеком»;

ООО «Аурус» (программный продукт, расширяющий базовый набор возможностей пользователей корпоративной IP-телефонии) в сотрудничестве с казахстанским партнером ТОО REDITUS ведут технические исследования системы записи Aurus PhoneUP Record в лицензионном органе;

ООО «Дэшборд Системс» (кроссплатформенная программа продуктов BoardMaps и DashBoard для облегчения совместной работы и принятия решений высших органов управления организацией) взаимодействует с холдингом «Байтерек»;

ООО «Дамаск» (системы управления очередями) и ООО Qrator Labs (повышение эффективности работы и проектирования сетей, применение методов математического моделирования связности сетей на междоменном сетевом уровне) участвуют в работе по автоматизации электронных очередей ОАО «КазПочта»;

ООО «НПК «Индустриальные геодезические системы» (линейка оборудования и программного обеспечения для инсталляции и эксплуатации наземной инфраструктуры для высокоточного позиционирования. Для решения задач высокоточного позиционирования оборудование и программное обеспечение осуществляет сбор, хранение и предоставление результатов измерений спутниковых приемников) реализует совместный проект с Аэрокосмическим агентством Республики Казахстан;

ООО «Центробит» (платформа для продажи товаров) работает совместно с казахстанской электронной торговой площадкой QRATOR B2B.

В области образования и туризма компании – участники проекта «Сколково» развивают взаимодействие с Министерством образования Республики Казахстан и образовательными учреждениями. Так, ООО «ГлобалЛаб» заключило дистрибьютерский договор с «КазКомНет», активно работают ООО «ЯКласс», ООО «УчиРу», ООО «ДневникРу».

В реализацию Государственной программы «Цифровой Казахстан 2017–2020 годы» готовы включиться еще 23 компании – участники проекта «Сколково».

В настоящее время активно развивается взаимодействие компаний – участников проекта «Сколково» и казахстанских предприятий в сфере агротехнологий.

В Фонд «Сколково» поступают заявки на получение статуса участника проекта от казахстанских компаний (ТОО «Инновационный Евразийский университет», фармацевтическая компания «Ромат», Казахстанский агротехнический университет, «Тенре-Аэролайф» и др.).

В Кыргызской Республике в целях совершенствования нормативно-правовой базы в сфере инновационной деятельности Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве Кыргызской Республики (Кыргызпатент) была проведена работа по актуализации Закона Кыргызской Республики от 26 ноября 1999 года № 128 «Об инновационной деятельности». Для выработки предложений по внесению изменений и дополнений в указанный закон Кыргызпатентом была создана Межведомственная рабочая группа из представителей министерств и ведомств, общественных организаций. В настоящее время проект новой редакции Закона Кыргызской Республики «Об инновационной деятельности» практически готов. Основной идеей законопроекта является установление полного системного функционального регулирования общественных отношений при осуществлении инновационной деятельности, совершенствование законодательных основ функционирования национальной инновационной системы, обеспечение высокой эффективности ее деятельности как основного ресурса инновационного развития Кыргызской Республики.

В целях развития инновационной инфраструктуры Кыргызпатентом был проведен конкурс по созданию технопарков при высших учебных заведениях, по итогам которого в трех университетах созданы технопарки (Кыргызский государственный технический университет им. И.Разакова, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Иванова, Ошский технологический университет им. М.Адышева).

Для отбора и оценки перспективных инновационных проектов и дальнейшего их внедрения в производство Кыргызпатентом с 2015 года проводится конкурс «Лучший инновационный проект». За период проведения конкурса в Кыргызпатент поступило более 100 заявок на участие, часть из которых были отобраны членами оргкомитета, сформированного из числа представителей министерств и ведомств, научно-исследовательских учреждений, институтов, изобретателей, сотрудников ведомства и бизнес-сообщества.

В 2018–2019 годах подведены итоги реализации 8 проектов и проведены презентации. Некоторые профинансированные проекты нашли свое применение в производстве.

Кроме того, в рамках Программы Кыргызской Республикой совместно с федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И.Мечникова» и Республиканским унитарным предприятием «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н.Вышелесского» Национальной академии наук Республики Беларусь реализуется инновационный проект «Создание тест-систем для серологической диагностики гепатита Е и испытание их диагностической эффективности на клиническом материале из эндемичных и неэндемичных регионов».

Развивается сотрудничество Оператора Программы Фонда «Сколково» с Республикой Узбекистан. Так, 25 февраля 2019 года Фонд «Сколково» посетили заместитель Министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Абидов Б.Н. и заместитель Министра экономики и промышленности Республики Узбекистан Саифназаров С.И., 5 марта 2019 года – первый заместитель Министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Умаров О.М. и первый заместитель Министра инновационного развития Республики Узбекистан Ражаббаев Ш.Р.

По результатам проведенных встреч сформирована совместная рабочая группа по активизации сотрудничества Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерства инновационного развития Республики Узбекистан с Фондом «Сколково», разработан проект Соглашения о сотрудничестве, которое определяет порядок взаимодействия сторон и дорожную карту по реализации совместных проектов и мероприятий в сфере информационных технологий и инноваций, предусматривающую:

содействие процессу модернизации в экономической и социальной областях посредством использования инновационных технологий, продуктов и услуг, в том числе разработанных в ходе реализации проекта создания и развития Инновационного центра «Сколково (коммерциализация разработок участников проекта «Сколково» в Республике Узбекистан);

обмен опытом по организации IT-инкубаторов, акселераторов и венчурного финансирования перспективных инновационных проектов;

развитие деятельности IT-парка и Инновационного технопарка «Яшнобод» Республики Узбекистан на основе передового опыта Технопарка «Сколково», включая формирование благоприятной экосистемы для развития стартапов, а также привлечение специалистов-менторов Фонда «Сколково» для их продвижения.

Указанное Соглашение подписано 19 ноября 2019 года.

Проведены встречи с участием руководства Технопарка «Сколково», «Сколтеха», представителями кластеров и компаний – участников проекта «Сколково», а также представителем Заказчика – координатора Программы Россотрудничества.

Узбекская сторона была подробно проинформирована о выполнении Программы, а также об аспектах работы Фонда «Сколково».

Узбекской стороной принято решение о запуске пилотных проектов по внедрению разработок в сфере образования ООО «ЯКласс», ООО RedMadRobotics, содействии в открытии производства экологического оборудования компанией – партнером Фонда «Сколково» XelyxTechnology в Навоийской области, а также об обсуждении возможностей внедрения технологий других компаний – участников проекта «Сколково», проведении этапа стартап-тура в Республике Узбекистан осенью 2020 года.

Узбекская сторона заинтересована в следующих направлениях взаимодействия с Фондом «Сколково»:

коммерциализация разработок участников проекта «Сколково» в Республике Узбекистан;

содействие Фонда в распространении информации о проекте «Сколково» среди научного и инновационного сообщества Республики Узбекистан;

организация взаимодействия с узбекскими технопарками в части консультационных, экспертных услуг, а также содействия узбекским компаниям в учреждении юридических лиц в Российской Федерации и получении статуса участника проекта «Сколково»;

установление партнерских отношений между Ташкентским технологическим и Ташкентским политехническим университетами со «Сколтехом»;

взаимодействие в разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года;

участие 25 компаний Республики Узбекистан в программе «СофтЛэндинг».

На заседании Совета глав правительств СНГ 31 мая 2019 года было принято решение о разработке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года (далее – Программа-2030). При этом, принимая во внимание положительный опыт работы заказчика – координатора Программы Россотрудничества и Оператора Программы Фонда «Сколково», а также целесообразность сохранения существующей структуры Программы и механизма ее управления, принято решение о возложении функций заказчика – координатора Программы-2030 на Россотрудничество, Оператора 
Программы-2030 – на Фонд «Сколково», Наблюдательного совета 
Программы-2030 – на МС НТИ.

В этой связи в сентябре–октябре 2019 года Россотрудничеством в качестве заказчика – координатора Программы-2030 была подготовлена необходимая документация и проведены аукционные процедуры по выбору организации, осуществляющей экспертно-аналитическое и организационное сопровождение разработки новой программы. В итоге эта задача была возложена на Российский университет дружбы народов (РУДН).

В декабре 2019 года была сформирована и начала активную работу Межгосударственная рабочая группа по подготовке проекта Программы-2030. В ее состав вошли представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан (эксперты из институтов развития, бизнес-структур, вузов, исследовательских институтов, органов государственной власти), а также привлеченные международные эксперты инновационной сферы других государств.

В настоящее время состоялось четыре заседания указанной рабочей группы: 6–7 декабря 2019 года в г. Сочи (Российская Федерация), 
10 и 13 декабря 2019 года в г. Москве в режиме онлайн, 27–28 февраля 
2020 года в г. Москве на базе РУДН. На четвертом заседании рабочей группы (стратегическая сессия) обсуждался инструментарий, показатели и система управления проекта Программы-2030 с учетом современных вызовов, стоящих перед государствами – участниками СНГ, и лучших мировых практик в данной области. В итоге были утверждены концепция проекта документа, определены цели и задачи Программы-2030, основные направления развития инновационного сотрудничества государств – участников СНГ, механизмы реализации инновационной политики, основные показатели и индикаторы реализации.

Итоги работы указанного заседания были обсуждены 5 марта 2020 года в г. Минске (Республика Беларусь) в ходе встречи Председателя МС НТИ, Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Шумилина А.Г. и руководителя указанной Межгосударственной рабочей группы, начальника Управления по делам СНГ, содействия международному развитию и интеграции Россотрудничества Маленко С.В.

Проект Программы-2030 планируется рассмотреть на очередном заседании МС НТИ в апреле 2020 года.

# ВЫВОДЫ

В 2019 году продолжалась работа по реализации Программы. Одним из основных итогов явилось окончательное формирование нормативно-методической базы Программы. Так, Решением Экономического совета СНГ от 21 июня 2019 года был утвержден последний документ, подготовка которого была запланирована в рамках реализации Программы, – Положение о формировании межгосударственной сети центров коллективного пользования в сфере инновационного сотрудничества государств – участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2020 года. Указанное Положение направлено на создание межгосударственной исследовательской сети между национальными центрами коллективного пользования, обладающими уникальным научным оборудованием, и научным сообществом для повышения уровня научных исследований и качества образования, что, в свою очередь, будет способствовать развитию межгосударственной инновационной инфраструктуры.

Оператором Программы Фондом «Сколково» начата работа по формированию межгосударственной сети центров коллективного пользования и центров коммерциализации инноваций. Двум организациям – Минскому городскому технопарку (Республика Беларусь) и Фонду развития инновационного предпринимательства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации присвоен статус центров коммерциализации инноваций.

Заказчик – координатор Программы Россотрудничество и Оператор Программы Фонд «Сколково» на постоянной основе проводят мероприятия по расширению взаимодействия и круга субъектов инновационной инфраструктуры, участвующих в реализации мероприятий и проектов Программы. В частности, Оператором Программы Фондом «Сколково» оказывается содействие организациям Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Узбекистан, заинтересованным в углублении взаимодействия по вопросам коммерциализации инноваций, внедрению новых технологий, поиску партнеров, использованию возможностей Фонда «Сколково».

Межгосударственный совет по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах, являясь Наблюдательным советом Программы, на постоянной основе обеспечивает координацию научно-технического и инновационного взаимодействия в процессе выполнения Комплекса мероприятий, а также реализации межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Программы.

В соответствии с Решением Совета глав правительств СНГ от 31 мая 
2019 года о подготовке проекта Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года Россотрудничеством и Фондом «Сколково» совместно с государствами – участниками СНГ началась работа по подготовке указанного проекта документа.